## Plan de Trabajo
Plan de Trabajo — NL-Query-Platform
Corte de avance: 02-10-2026 (%plan calculado por fechas a esa fecha)
No. | Descripción Tarea | Duración | Fecha Inicio | Fecha Fin | %plan | %real | %diff | PesoR | PesoP | No. Padre
1 | Proyecto NL-Query-Platform | 143 | 2026-06-01 | 2026-10-17 | 92.31% | 88.95% | -3.357% | 1 | 0.88951
2 | Capítulo 3 - Análisis y Diseño | 67 | 2026-06-01 | 2026-08-14 | 100% | 100% | 0% | 0.46853 | 0.46853 | 1
3 | Análisis de la situación propuesta | 22 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 100% | 100% | 0% | 0.15385 | 0.15385 | 2
4 | Levantamiento de requerimientos y factibilidad | 12 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 100% | 100% | 0% | 0.083916 | 0.083916 | 3
5 | Definición de metodología y marco de investigación | 5 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 100% | 100% | 0% | 0.034965 | 0.034965 | 3
6 | Definición de arquitectura y stack tecnológico | 5 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 100% | 100% | 0% | 0.034965 | 0.034965 | 3
7 | Investigación y fundamentación teórica del sistema | 26 | 2026-06-29 | 2026-07-24 | 100% | 100% | 0% | 0.18182 | 0.18182 | 2
8 | Diseño metodológico, métricas e instrumentos de evaluación | 19 | 2026-07-27 | 2026-08-14 | 100% | 100% | 0% | 0.13287 | 0.13287 | 2
9 | Capítulo 4 - Análisis de la aplicación | 15 | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 100% | 100% | 0% | 0.1049 | 0.1049 | 1
10 | Descripción del proyecto y alcance funcional | 3 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 100% | 100% | 0% | 0.020979 | 0.020979 | 9
11 | Identificación de usuarios y actores del sistema | 2 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 100% | 100% | 0% | 0.013986 | 0.013986 | 9
12 | Modelado del negocio bajo RUP | 3 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 100% | 100% | 0% | 0.020979 | 0.020979 | 9
13 | Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales | 2 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 100% | 100% | 0% | 0.013986 | 0.013986 | 9
14 | Revisión con asesor e integración del capítulo | 5 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 100% | 100% | 0% | 0.034965 | 0.034965 | 9
15 | Capítulo 5 - Diseño de la aplicación | 9 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 100% | 77.78% | -22.22% | 0.062937 | 0.048951 | 1
16 | Diagramas UML de comportamiento (casos de uso, actividades, secuencias) | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 100% | 100% | 0% | 0.013986 | 0.013986 | 15
17 | Diagramas UML de estructura (componentes, objetos, clases) | 2 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 100% | 100% | 0% | 0.013986 | 0.013986 | 15
18 | Modelo lógico de datos del almacenamiento interno | 1 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 100% | 100% | 0% | 0.006993 | 0.006993 | 15
19 | Diagramas de infraestructura sobre GCP | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 100% | 100% | 0% | 0.006993 | 0.006993 | 15
20 | Redacción e integración del texto del capítulo | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 100% | 100% | 0% | 0.006993 | 0.006993 | 15
39 | Correcciones de figuras, rótulos y numeración del capítulo | 2 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 100% | 0% | -100% | 0.013986 | 0 | 15
21 | Capítulo 6 - Desarrollo de la aplicación | 49 | 2026-09-07 | 2026-10-14 | 83.67% | 77.96% | -5.714% | 0.34266 | 0.26713 | 1
22 | Módulo 1: Gestión segura de conexiones | 5 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 100% | 100% | 0% | 0.034965 | 0.034965 | 21
23 | Módulo 2: Extracción e interpretación de esquema | 10 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 100% | 100% | 0% | 0.06993 | 0.06993 | 21
24 | Inspección de esquema: PostgreSQL y MySQL | 5 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 100% | 100% | 0% | 0.034965 | 0.034965 | 23
25 | Inspección de esquema: MariaDB y SQL Server; normalización | 5 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 100% | 100% | 0% | 0.034965 | 0.034965 | 23
26 | Módulo 3: Generación NL2SQL y Query Safety Engine | 14 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 100% | 92.86% | -7.143% | 0.097902 | 0.090909 | 21
27 | Diseño de prompt y estrategia de schema pruning | 3 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 100% | 100% | 0% | 0.020979 | 0.020979 | 26
28 | Integración con Vertex AI Gemini Pro | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 100% | 100% | 0% | 0.034965 | 0.034965 | 26
29 | Implementación del Query Safety Engine | 2 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 100% | 100% | 0% | 0.013986 | 0.013986 | 26
30 | Pruebas de generación SQL en los cuatro motores | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 100% | 50% | -50% | 0.013986 | 0.006993 | 26
40 | Control de tiempo de ejecución e integridad de resultados | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 100% | 100% | 0% | 0.013986 | 0.013986 | 26
31 | Frontend Next.js y autenticación de interfaz | 12 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 100% | 85% | -15% | 0.083916 | 0.071329 | 21
32 | Módulo 4: Herramientas de apoyo para usuarios técnicos | 3 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 0% | 0.020979 | 0 | 21
33 | Módulo 5: Historial y gestión de consultas guardadas | 2 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 0% | 0% | 0% | 0.013986 | 0 | 21
34 | Integración de módulos y pruebas del sistema | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 0% | 0.013986 | 0 | 21
35 | Presentación del prototipo funcional | 1 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0% | 0% | 0% | 0.006993 | 0 | 21
36 | Cierre y entrega | 3 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 0% | 0% | 0% | 0.020979 | 0 | 1
37 | Conclusiones y revisión final del documento | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 0% | 0% | 0% | 0.013986 | 0 | 36
38 | Entrega PG2 | 1 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 0% | 0% | 0% | 0.006993 | 0 | 36
Note on G26: Completo y verificado en los 4 motores (sección 6.1).
Note on G28: Completo y verificado (sección 6.2.1).
Note on G29: Completo y verificado; 8 tablas y 8 FK en los 4 motores (sección 6.2.2).
Note on G31: Poda con sinónimos ES-EN implementada; prompt estructurado por dialecto.
Note on G32: Probado en vivo: pregunta en español, SQL de Gemini, validación y ejecución en PostgreSQL.
Note on G33: Batería 17/17 y bypass de SQL Server corregido.
Note on G34: Sin cambio en %real. La corrida 200/200 fue con SQL de referencia y 5 referencias se corrigieron el 02/10. Falta: runner nuevo, banco de volumen alto, paráfrasis, piloto y corrida con Gemini (antes del 16/10 por retiro del modelo).
Note on G35: Tarea nueva (sección 6.3.5): tope de tiempo en los 4 motores, lectura por streaming, snapshot con paginación y CSV completo. Verificado en los 4 motores.
Note on G36: v1: login, registro, flujo motor-pregunta-SQL-ejecutar, paginación y descarga CSV verificadas en navegador. Falta: probar "Generar SQL" con Gemini desde la interfaz y distinguir perfiles técnico/no técnico.